| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса организации игрового пространства во время самостоятельной деятельности детей в центрах активности» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий __________ Е.А Рогожина 17.11.2022г |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели, воспитанники, помошник воспитателя Периметр проекта — игровая комната в ДОУ Владелец процесса — воспитатель МБ ДОУ Кочкуровского детского сада Кузнецова Т.А. Руководитель проекта — Заведующий Рогожина Е.А. Команда проекта — заведующий Рогожина Е.А., воспитатель Кузнецова Т.А., помощник воспитателя Жихарева Н.В. |  | Ключевой риск — Нарушение режима дня. (Не рациональный расход времени для уборки игрушек, затягивание времени для следующего вида деятельности для детей и воспитателя) Проблемы: - Длительный процесс подготовки к игровой деятельности. - Отсутствие маркировки в центрах активности - Отсутствие алгоритмов деятельности. 4. Наличие конфликтных ситуаций за определение игрового пространства на право играть той или иной игрушкой. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цель: сокращение времени при подготовке и организации игровой деятельности Наименование цели, единица измерения; Текущий показатель; Целевой показатель. 1.Сокращение временных затрат; 65 мин.; 55мин. 2.Сокращение времени на организацию игровой деятельности; 10-15 мин; 4мин. 3.Подбор материала по карточкам- подсказкам; 7 мин; 3 мин.. 4. Увеличение времени непосредственно игровой деятельности; 20-30 мин.; 35-40 мин.. 5.Наведение порядка после игровой деятельности; 12-15 мин; 3-5 мин.. |  | - Старт проекта — 17.11.2022 - Диагностика и определение целевого состояния —17.11.2022-18.11.2022 - разработка карты текущего состояния — 17.11.2022 по 18.11.2022 - разработка карты целевого состояния — 18.11.2022-21.11.2022 - Внедрение улучшений — 21.11.2022-29.11.2022. - совещание по защите подходов внедрения — 29.11.2022г - Закрепление результатов и закрытие проекта —30.11.2022 - завершающее совещание — 30.11.2022 |

Руководитель проекта 				      					                                                                 Е.А. Рогожина

30-40 м

ВПП (время протекания процесса) 55 мин

8 мин мин

1 мин

5 мин мин

1 мин минми

Наведение порядка в центрах

активности

Просьба воспитателя о

наведении порядка в игровых зонах

Непосредственно игровая

деятельность

Выбор детьми зон и игр для организации игровой

деятельности

Создание педагогом условий                    для самостоятельной деятельности в игровых центрах

ВПП (время протекания процесса)  -  17 - 23 мин

ВПП (время протекания процесса)  -  17 - 23 мин

Дети

Воспитатель

Дети

Воспитатель

Дети